## Sheet1
项目风险管理计划
|  | 风险识别 | 风险应对措施
项目管理过程 |  | 潜在的风险事件 | 应急措施 | 预防措施 | 责任人
需求分析 |  | 需求不明确 | 采取跟随观察的收集需求方式，通过亲和图的方式分析需求。同时进行多步wbs | 请用户说明详细说明相关需求，一一进行访谈交流 | 罗潘亚欣
|  | 客户变更频繁 | 依次记录相关变更以及进行评估，反馈给ccb。 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 罗潘亚欣
|  | 客户不了解项目 | 通过观察与交流的方式，亲自跟随用户进行了解需求 | 请相关的小组进行前期调查了解 | 罗潘亚欣
|  | 客户要求的工期不合理 | 与客户进行交谈，记录相关信息，走变更流程 | 前期规划好所有的项目时间，预留足够的缓冲时间 | 罗潘亚欣
|  | 客户要求不合理 | 与客户进行交谈，记录相关信息，走变更流程 | 前期调查确定项目是否能完成 | 罗潘亚欣
计划阶段 | 进度计划 | 计划不合理 | 与客户进行交谈，记录相关信息，走变更流程 | 前期调查确定项目是否能完成 | 罗潘亚欣
|  | 没有个人计划 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确 | 罗潘亚欣
|  | 计划沟通不足 | 通过观察与交流的方式，亲自跟随用户进行了解需求 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 罗潘亚欣
| 项目计划 | 没有系统详细的计划 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 罗潘亚欣
|  | 没有工作分解 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确 | 罗潘亚欣
|  | 没有沟通计划 | 对现有计划进行分析，确定每一步需求以及范围 | 与客户交谈详细记录 | 罗潘亚欣
|  | 项目应对措施不充分 | 及时与经理反映出现的情况，立即制定相关的计划 | 提前进行项目出现风险的评估检测 | 罗潘亚欣
|  | 没有风险管理与预案 | 及时与经理反映出现的情况，立即制定相关的计划 | 提前进行项目出现风险的评估检测 | 罗潘亚欣
设计阶段 | 方案设计 | 需求不明确 | 采取跟随观察的收集需求方式，通过亲和图的方式分析需求。同时进行多步wbs | 请用户说明详细说明相关需求，一一进行访谈交流 | 罗潘亚欣
|  | 人力资源缺乏 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 方案设计不合理 | 依次记录相关变更以及进行评估，反馈给ccb。 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 罗潘亚欣
|  | 存在新技术难题 | 依次记录相关变更以及进行评估，反馈给ccb。 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 罗潘亚欣
|  | 用户评审时间难以确定 | 依次记录相关变更以及进行评估，反馈给ccb。 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 罗潘亚欣
| 执行设计 | 人力资源缺乏 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 设计周期长 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 技术难以实现 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
| 设计阶段 | 设计不合理 | 重新进行设计，必要时延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 用户评审时间难以确定 | 重新进行设计，必要时延期 | 采取敏捷开发模型，= | 罗潘亚欣
|  | 设计变更导致浪费严重 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 采取敏捷开发模型，= | 罗潘亚欣
|  | 设计没有考虑维护性 | 依次记录相关变更以及进行评估，反馈给ccb。 | 采取敏捷开发模型，= | 罗潘亚欣
|  | 设计没有考虑成本 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 设计选型没有考虑周期 | 重新进行设计，必要时延期 | 采取敏捷开发模型，= | 罗潘亚欣
|  | 设计没有考虑使用共享平台 | 依次记录相关变更以及进行评估，反馈给ccb。 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 设计评审缺乏专家 | 重新进行设计，必要时延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 罗潘亚欣
|  | 设计人员水平有待提高 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 采取敏捷开发模型，= | 罗潘亚欣
|  | 设计没有考虑平台建设 | 重新进行设计，必要时延期 | 采取敏捷开发模型，= | 罗潘亚欣
采购与生产阶段 | 采购 | 采购能力不足（谈判能力） | 请求增加人员、成本进行帮忙 | 提前了解相关采购物资的预计时间 | 罗潘亚欣
|  | 采购周期太长 | 请求增加人员、成本进行帮忙 | 提前确定采购能力 | 罗潘亚欣
|  | 进口件影响项目周期 | 采取项目周期延期措施，进行变更请求 | 提前了解相关采购物资的预计时间 | 罗潘亚欣
| 生产 | 物料浪费严重 | 回收利用，若造成成本过多，请求成本变更请求 | 采购时严格按照计划进行 | 罗潘亚欣
|  | 返工较多 | 项目延期、对每次返工进行变更请求 | 采购时严格按照计划进行 | 罗潘亚欣
|  | 现场调试问题多 | 进行变更请求，项目进行运行更改 | 每一步按照计划一次进行 | 罗潘亚欣
安装调试阶段 | 安装 | 异地安全问题 | 进行紧急安全工作，变更请求 | 进行预生产 | 罗潘亚欣
|  | 现场问题较多 | 返工，增加人手进行修改 | 进行预生产 | 罗潘亚欣
|  | 整改周期较长 | 延期、增加人手、进行项目变更请求 | 进行预生产 | 罗潘亚欣
| 调试 | 调试走过场 | 延期、增加人手、进行项目变更请求 | 进行预生产 | 罗潘亚欣
|  | 不能发现问题和技术风险 | 延期、增加人手、进行项目变更请求 | 进行预生产 | 罗潘亚欣
验收与总结阶段 | 验收 | 文档准备不全 | 对不全的文档进行补齐 | 按照每一步形成专业文档，依次进行撰写 | 罗潘亚欣
|  | 验收流程不合理 | 重新商讨进行验收流程，按照新流程进行验收 | 提前拟定好双方都无疑问的验收流程 | 罗潘亚欣
|  | 客户验收问题比较多 | 重新商讨，对客户问题进行解答 | 按照客户需求依次完成 | 罗潘亚欣
|  | 整改需求不确定 | 重新商讨整改需求，按照新整改需求进行验收 | 提前完备好相关整改需求 | 罗潘亚欣
| 总结 | 没有问题分析 | 召集会议进行统计分析 | 每一步形成的组织过程资产都形成文件 | 罗潘亚欣
|  | 文档不全 | 对不全的文档进行补齐 | 按照每一步形成专业文档，依次进行撰写 | 罗潘亚欣
|  | 没有系统的项目总结 | 召集会议进行统计分析 | 每一步形成的组织过程资产都形成文件 | 罗潘亚欣