## Sheet1
项目变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 云南省就业失业系统 |  | 项目编号 |  | T0808
制作人 |  | 罗欣 |  | 审核人 |  | 俞扬
项目经理 |  | 罗潘亚欣 |  | 制作日期 |  | 2021-03-20
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
客户对原有的就业录入系统的数据格式采取变更，增加了每条信息的完整性（包括就业人员的前期工作等）
2. 申请变更原因
客户希望多角度分析和统计失业就业的人员情况，增加后期分析的准确率
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ |  |  |  | ✓是 |  | □ 否
对成本的影响 |  | 需要引进新的人力来进行收集统计，之前的数据信息要重新改变，以及数据库信息，增加300*5*7+1000=11500元
对进度的影响 |  | 由于增加新的录入信息，将引起项目的执行时间推迟一周
对资源的影响 |  | 该功能需要新增5个人员进行统计，数据库资源需要重新构建
变更程度分类 |  | □ 高 |  | ✓ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 不变更影响较大，变更对项目的影响在可接受范围内，建议同意客户变更要求
申请人签字 |  | 藏林 |  |  | 申请日期 | 2021 年 3 月 19 日
五、审批结果
审批意见 |  | 同意进行更改录入信息，相关成本按分析的进行添加。 |  | 审批人签字 | 俞扬 | 日期 | 2021-03-23